## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
1 | Gantt chart of the 2 Sprints and burndown chart of the 1st Sprint | 3 | 2024-04-20: 3
2 | Making BPMN models | 13 | 2024-04-09: 5; 2024-04-10: 4; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 3
3 | Making KAOS Models | 12 | 2024-04-13: 1; 2024-04-14: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 3; 2024-04-20: 3
4 | Make a prototype of the application | 5 | 2024-04-16: 4; 2024-04-20: 1
5 | Selection of features and NFRs for the next phase | 11 | 2024-04-08: 10; 2024-04-20: 1
6 | Making the final report | 5 | 2024-04-20: 5
Completed Effort |  | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0
Remaining Effort |  | 49 | 39 | 34 | 30 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 49 | 45.7333 | 42.4667 | 39.2 | 35.9333 | 32.6667 | 29.4 | 26.1333 | 22.8667 | 19.6 | 16.3333 | 13.0667 | 9.8 | 6.5333 | 0